## 2021
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2021 році
(станом на 06.04.2021 )
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Факт | Економія | Посилання на фотозвіт | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1 | № 1386 "Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" Мельник Олег Йосипович | 1. Відбір іноземних творчих колективів. 2. Проведення відбіркових творчих конкурсів. 3. Підготовка до проведення фестивалю - закупівля та аренда оснащення. 4. Проведеня фестивалю | Департамент культури Хацько Інна Миколаївна | Календарний план погоджено 18.02.2021 | - | 3000 | - | 0 | 0 | - | -
2 | № 466 "Сольфеджіо у київських музичних школах" Кривопуст Богдан Леонідович | Закупівля літератури для музичних шкіл Києва | Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів Чуніхіна Ірина Вікторівна | Календарний план погоджено 18.02.2021 | - | 444.72 | - | 0 | 0 | - | -
3 | № 505 "Дитячий Бродвейський мюзикл Українською мовою School Of Rock", вул. Межигірська, 2 Фіщук Олексій Олексійович | 1. Художній переклад монологів, діалогів, пісень та всіх сцен мюзиклу українською мовою. 2. Прослуховування дітей-акторів та музикантів на ролі у виставі. 3. Підготовка постановки мюзиклу. 4. Прем’єра мюзиклу «School of Rock». | КЗ Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" Качанов Петро Федорович | Календарний план погоджено 12.02.2021 | - | 1130.662 | - | 0 | 0 | - | -
4 | № 864 "Українське кіно для Соцміста" проп. Ю. Гагаріна, 7, Савранський Рустам Соліхджонович | 1. Відбір кінострічок для кінопоказів. 2. Узгодження кінозалів для кінопоказів. 3. Проведення кінопоказів. | КП «Київкінофільм» Малишко Олена Миколаївна | Календарний план погоджено 09.02.2021 | - | 115.2 | - | 0 | 0 | - | -
5 | № 1448 "Кіноклуб у Малій опері" вул. Дегтярівська, 5 Пастернак Олександра Сергіївна | Закупівля оснащення для зали в Малій опері, де будуть проводитись кінопокази | Київська мала опера Прасол Олексій Григорович | Календарний план погоджено 23.02.2021 | - | 120 | - | 0 | 0 | - | -
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 4810.582 | Х | 0 | 0 | Х | X
Note on I12: Хацько Інна Миколаївна:

## 2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-перможців Громадського бюджету м.Києва, які не були реалізованими у 2020 році
(станом на 06.04.2021 )
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Факт (тис. грн) | Економія (тис. грн) | Посилання на фотозвіт | Альтернативний звіт команди (так/ні)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1 | № 2271 Великий Лекторій в Малій Опері, вул. Дегтярівська, 5 Боришкевич Ганна Костянтинівна Проєкт не реалізовано 27.11.2020 було оголошено процедуру закупівлі після отримання погоджувальної документації. Закупівля не відбулась через відсутність учасників. (Враховуючи те, що реалізацію проєкту № 2271 було розпочато у 2020 році, для подальшої реалізаї його у поточному році Департамент культури звернувся до Департаменту фінансів з листом від 01.03.2021 № 060 -1138 стосовно виділення додаткових бюджетних призначень по загальному фонду бюджету по КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» КЕКВ 2610 у сумі 383,6 тис. грн. Бюджетний запит на 2021 рік (форма-3) заповнений у автоматизованій Єдиній інформаційній системі управління бюджетом міста Києва. | Закупівля оснащення для Лекторію у Малій опері. | Київська мала опера Прасол Олексій Григорович | КП 10.03.2020 |  | 297.6 | UA-2020-11-27-011236-b
2 | № 2358 Дворик у Малій Опері, Київська мала опера вул. Дегтярівська, 5 Гайдаш Валентина Денисівна Проєкт реалізовано частково 03.12.2020 КЗ ТВЗК «Київська мала опера» оголошено процедуру закупівлі. У зв'язку з відсутністю учасників не відбулися торги на придбання комунікаційного обладнання на загальну суму 23,92 тис.грн. 29.12.2020 заплановано відкриття аукціону на загальну суму 81,8 тис. грн (придбання акустичної системи студійного монітору, тощо) після чого визначається переможець, і відповідно до зконодавства необхідно три дні для оскарження. Оскільки бюджетний період закінчється 31.12.2020 замовити кошти немає можливості. Враховуючи те, що реалізацію проєкту № 2358 було розпочато у 2020 році, Департамент культури звернувся до Департаменту фінансів з листом від 01.03.2021 № 060 -1138 стосовно виділення додаткових бюджетних призначень по загальному фонду бюджету по КПКВК 1014010 «Фінансова підтримка театрів» КЕКВ 2610 у сумі 383,6 тис. грн. Бюджетний запит на 2021 рік (форма-3) заповнений у автоматизованій Єдиній інформаційній системі управління бюджетом міста Києва. | Закупівля оснащення для Дворика Малої опери (активна акустична система, студійний монітор, комунікаційне обладанання, конструкції та їх частини) | Київська мала опера Прасол Олексій Григорович | КП 10.03.2020 | Договір № 2020/18 від 18.12.2020, Договір № 12/18-2020 від 18.12.2020, Договір № 12/23-2020 від 23.12.2020, Договір № 2412/01 від 29.12.2020, Договір № 2412/02 від 29.12.2020, Договір № 2020/12-29 від 29.12.2020, Договір № 2912/20 від 29.12.2020, Договір № 2912 від 29.12.2020 | 293 | UA-P-2020-12-03-013377-b UA-P-2020-12-03-013592-b UA-P-2020-12-03-013319-b UA-P-2020-12-14-020327-c UA-P-2020-12-14-020299-c UA-P-2020-12-14-020256-c UA-P-2020-12-10-016112-c UA-P-2020-12-03-013275-b | 207 | 4.2 | https://drive.google.com/drive/folders/1kvTHso3zYHBAU8H6V6pwNqhlWkd3geRl
3 | № 445 "Русанівка - культурний центр "Краків", Русанівська наб.,12 Абрашекова Оксана Анатоліївна Проєкт реалізовано частково 28.02.2020 укладено договір з підрядником на виконання робіт з капітального ремонту будівлі кінотетрту "Краків" № T - 48/20 від 28.02.2020. Закуплено сонячні панелі для встановлення на даху центру "Краків". Встановлення на зазначеній території панелей поки не відбулось через перевантаженість несучих конструкцій кінотеатру. На сьогодні, відповідно до рішення протоколу виїзної робочої наради за участі представників Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, депутатів Київради, Департаменту культури КМДА, представників КП «Київкінофільм» від 25 березня 2021 року заплановано проведення фахової (будівельної) експертизи даху будівлі кінотеатру «Краків», після чого буде остаточно визначено можливість реалізації проєкту № 455 саме на зазначеній будівлі. | Закупіля та встановлення сонячних панелей на даху центру "Краків". | КП «Київкінофільм» Малишко Олена Миколаївна | КП 06.02.2020 | Договір від 14.12.2018 №155/К |  | №UA-2018-11-02-001115-b | 0 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/13LEHsq2rfEe-2JRtZ3PORWDjyzMSAJf-
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 590.6 | Х | 207 | 4.2 | Х | Х

## 2021 А
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів, що реалізуються в порядку частини другої статті 13 Положення про ГБ у 2021 році
(станом на 06.04.2021 )
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Комнди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[8 empty] | Факт | Економія | Посилання на фотозвіт | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
4 | № 740 "Театральне крісло - зона комфорту глядачів театру "Берегиня", вул. І. Миколайчука, 3, Генсіцька-Семенцова Ільїна Борисівна | Закупівля крісел для театру "Берегиня" | Департамент культури Хацько Інна Миколаївна | Календарний план погоджено 18.02.2021 Технічні вимоги 25.02.2021 | - | 309.6 | «UA-2021-03-10-003498-c» від 25.02.2021р. Найменування предмета закупівлі, код закупівлі згідно з ДК 021:2015-39111200-5 Театральні крісла | 0 | 0 | - | -
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 309.6 | Х | 0 | 0 | Х | Х