## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1 | 461 | "Міжнародний фестиваль дитчо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" | Центр культури та мистецтв Націона-льного авіаційного університету та Міжнарод-ний центр культури та мистецтв Федерації профспілок України | Мельник О.Й. | Депаритамент культури | 2019-02-18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-20-000608-a | 2400 | 2400 | Послуги зі створення та інтерпретування мистецьких та літературних творів | https://www.facebook.com/pg/vitaminfest/posts/ | - | -
2 | 17 | "Поповнення бібліотечних фондів музичних шкіл міста Києва нотною літературою" |  | Кривопуст Б.Л. | Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів | 2019-03-05 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-02-000181-a | 238.65 | 238.65 | Музична література для шкіл міста Києва | https://drive.google.com/drive/folders/15afYBYKZPN-y5RfhC5mSQVYawJrRByH6?usp=sharing | - | -
3 | 445 | "Русанівка - культурний центр "Краків" | Русанівська наб.,12 | Абрашекова О.А. | КП «Київкінофільм» | Договір від 14.12.2018 №155/К | https://prozorro.gov.ua/tender/search/?edrpou=35531906&query=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2 | 1664.238 | 1155.338 | Розроблено проєктно-кошторисну документацію її погодження та експертний звіт (висновок), а також відбулася закупівля обладнання (сонячних батарей) | https://drive.google.com/drive/folders/11bKWYhALeiTlQzTqGqVlpeovAFvD3_ny?fbclid=IwAR20Hoi2RxsIAxvPKaEK_dBu-ap-ifk0nwqE2gli7_3ZrIoOkhGiHqaOr7M | Після проведення четвертої тендерної закупівлі було підписано договір з підрядником. До кінця 2018 року було профінансовано видатки на розроблення проєктно-кошторисної документації, отримано погодження та експертний звіт (висновок), а також здійснено закупівлю обладнання (сонячні батареї). Департаментом культури при поданні бюджетного запиту на 2019 рік до Департаменту фінансів у формі 2019-3 «Додаткові» було зазначено необхідну суму додаткових коштів для завершення реалізації проекту у сумі 508,9 тис грн. Кошти на вищезазначені роботи виділено КП «Київкінофільм». Водночас з 2017 року тривають роботи «Капітального ремонту будівлі кінотеатру «Краків» за адресою: вул. Русанівська набережна, 12 у м. Києві». Однак, у зв’язку з невідповідністю учасників закупівлі вимогам чинного законодавства, було оголошено нову закупівлю на здійснення робіт з капітального ремонту. До моменту укладення договору, ремонтні роботи фактично не можуть продовжитись. По завершенню тендерних процедур та укладення договору можливість реалізації проєкту буде продовжено у 2020 році.
[8 empty] | 4302.888 | 3793.988
| Всього: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х