ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Київської міської

державної адміністрації,

голова Громадської гуманітарної

ради міста Києва

______________   О. Попов

«22» серпня 2013 року

Рішення

17-го  засідання Громадської гуманітарної ради міста Києва з питання:

Про підготовку та відзначення 200-річя від дня народження Т.Г.Шевченка

І. ВІДЗНАЧЕННЯ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

- Взяти до відома доповідь директора Департаменту культури                 Зоріної С.І. «Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка».

- Врахувати пропозиції та зауваження до заходів із підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, що надійшли від членів Громадської гуманітарної ради міста Києва.

до 15 вересня 2013 р.                                Департамент культури

  - Забезпечити широке інформування населення міста Києва про проведення заходів з нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.

2013 – 2014 рр.                                       Департамент суспільних комунікацій,

Управління інформаційного забезпечення та

доступу до публічної інформації апарату КМДА

  - Передбачити розміщення тематичної реклами з нагоди святкування ювілею Т.Г.Шевченка на відповідних рекламних носіях.

2014 р.                                                      Департамент суспільних комунікацій,

КП «Київський метрополітен»

  - Щоквартально надавати інформацію до Департаменту культури про стан виконання заходів із підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

2013 – 2014 рр.  			Районні в місті Києві державні адміністрації

Структурні підрозділи КМДА

Комунальні підприємства та організації КМДА

ІІ.   ВПОРЯДКУВАННЯ  МІСЦЬ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ІМ’ЯМ Т.Г.ШЕВЧЕНКА

  - Забезпечити ремонт та реставрацію існуючих пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дощок, а також впорядкувати прилеглу до них територію.

2014 рр.                                                        Головне управління охорони культурної спадщини

  - Замінити зовнішню вивіску на приміщенні Центральної бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва (проспект Перемоги, 25).

2014 р.                                                                Департамент культури

  - Завершити роботи по благоустрою прилеглої території та фасаду кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка.

2014 р.                                                                Департамент культури,

КП кінотеатр ім. Т. Шевченка

  - Привести в належний санітарно-технічний стан територію площі Тараса Шевченка (відновлення зелених насаджень, влаштування квітників, відновлення газонів, ремонт асфальтового покриття тощо).

2013 – 2014 рр.                          Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

  - Забезпечити контроль за станом території парку ім. Тараса Шевченка.

Постійно                                 КО «Київзеленбуд»

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

  - Здійснити реконструкцію бульвару Тараса Шевченка (реконструкцію огорожі, відновлення зелених насаджень, улаштування доріжок).

2013 – 2014 рр.                           КО «Київзеленбуд»

  - Здійснити додатковий благоустрій вулиці Тараса Шевченка у с. Троєщина.

2013 – 2014 р.                                  Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація

  - Здійснити облаштування вулиці Тараса Шевченка в мікрорайоні Жуляни.

2013 – 2014 рр.                                  Солом’янська районна в м. Києві державна адміністрація

  - Забезпечити впорядкування благоустрою вулиці Тараса Шевченка в с. Бортничі.

2013 – 2014 рр.                                  Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація

  - Забезпечити контроль за станом благоустрою об’єктів, пов’язаних з ім’ям Тараса Шевченка.

Постійно                                           Департамент міського благоустрою та збереження

природного середовища

  - Привести в належний стан вихід зі станції метро «Тараса Шевченка» та прилеглу до неї територію по вул. Мижигірській.

2013 – 2014 рр.                                             КП «Київський метрополітен»